## Sheet1
需求名称 | 模块 | 需求分类 | 需求描述 | 提出人 | 负责人 | 优先级 | 需求来源 | 状态 | 进度
自定义首页优化用户引导 | 首页 | 功能优化 | 引导用户使用自定义首页 |  |  | 中 | 用户反馈 | 评审
办公室预约 | 其他 | 新增功能 | 为精弘内部提供的预约平台 |  |  | 低 | 常务 | 评审
物资管理 | 其他 | 新增功能 | 设计一个物资管理租借平台 |  |  | 高 | 学生事务大厅 | 开发中
自定义问卷系统 | 其他 | 新增功能 | 用于发布各种报名表与问卷 |  |  | 中 | 内部需求 | 开发中
绩点计算器 | 成绩查询 | 新增功能 | 自定义计算绩点 |  |  | 高 | 竞品分析 | 评审
空教室标记 | 空教室 | 新增功能 | 空教室对于上一节有课的教室进行标记 |  |  | 中 | 内部需求 | 评审
假期标记 | 课程表 | 新增功能 | 将校历与课表结合，进行假期的标记 |  |  | 低 | 内部需求 | 评审
增加考试校区 | 考试安排 | 功能优化 | 考试安排信息中增加“考试校区”一栏 |  |  | 中 | 内部需求 | 评审
短学期合并 | 课程表 | 功能优化 | 将学期课表周数增长，短学期放进学期课表 |  |  | 中 | 内部需求 | 评审
自定义课程表选择时间 | 课程表 | 功能优化 | 修改自定义课表时，编辑和新增时根据原有时间自动跳出选择时间的卡片 |  |  | 中 | 内部需求 | 评审
分享课表 | 课程表 | 新增功能 | 增加分享课表，用户点击分享课表后生成课程分享码，用户可以通过一键复制，粘贴分享给别人，而别人也可以通过输入他人分享的课表导入与他相同的课。 |  |  | 低 | 内部需求 | 评审
课表推送 | 课程表 | 新增功能 | 推出课表推送功能 |  |  | 中 | 内部需求 | 评审
课表查空 | 课程表 | 新增功能 | 课表查空，输出共有空闲时间（在课表分享基础上，可以将自己课表与他人课表重合， 输出共同空闲时间） |  |  | 高 | 内部需求 | 评审
放假课表的优化 | 课程表 | 新增功能 | 放假时课表的优化（可以显示放假中而不是正常显示上课，并且首页卡片也可以优化，显示放假中，并补充倒计时*天，并且显示开学的日期） |  |  | 低 | 内部需求 | 评审
文本框优化 | 课程表 | 功能优化 | 文本框大小显示：文本框具有一个初始的大小，这个大小是否是容纳了全部的限定字数（64），还是根据输入的字数进行大小的变化，或者是具有一个滑动的设计（固定文本框大小）有待优化 |  |  | 低 | 内部需求 | 评审
校园地图 | 其他 | 新增功能 | 图片，或者超链接校园地图查询系统 |  |  | 低 | 竞品分析 | 评审
课程表底部滑轨优化 | 课程表 | 功能优化 | 提醒用户可以左右查看，防止漏看周末课表 |  |  | 中 | 竞品分析 | 评审
添加注销按钮 | 账号绑定 | 功能优化 | 放置一个按钮供用户注销已绑定的信息 |  |  | 中 | 用户反馈 | 评审
自定义课表功能 | 课程表 | 功能优化 | 能在课表上自主设置除既定课程之外个人的其他日程安排 |  |  | 中 | 用户反馈 | 评审
自定义首页用户引导功能 | 课程表 | 功能优化 | 引导用户使用自定义首页功能 |  |  | 中 | 用户反馈 | 评审
课表日期显示 | 课程表 | 功能优化 | 优化课表时间显示，在显示教学周的基础上显示日期 |  |  | 低 | 用户反馈 | 评审
用户头像更换 | 其他 | 新增功能 | 设定头像供用户选择或可自定义头像 |  |  | 低 | 用户反馈 | 评审
校车查询 | 其他 | 新增功能 | prd已初步完成，催技术推进上线 |  |  | 中 | 用户反馈 | 评审